三入東学区での防犯カメラ導入までの経緯

1. 2018年9月　学区に防犯カメラの紹介

三入東学区防犯組合担当者から学区内諸団体長に向けて実際に360度カメラを学区内の数カ所で撮影した画像を示しながら、防犯カメラの説明会を実施した。

特に設置及び維持費用を負担しなければならないはずの自治会からは多数が参加した。

1. 2019年4月　桐陽台一丁目と二丁目自治会予算に防犯カメラ設置（4か所）の費用を組み込む

自治会では防犯カメラ設置に関する住民への説明が不足として議論があった。特に二丁目自治会では予算審議を通して、設置までに必要なだけのさらなる説明会実施が約束された。

1. 2019年12月　学区内住民に対する防犯カメラ設置説明会実施

三入東学区集会所１階ホールで学区住民を対象にできるだけ多数が参加できるよう、開催の曜日、及び時間を次のように工夫し集中的に計６回実施した。

* 実施状況　１２月６日（金）１９時～、

１２月７日（土）１０時～、１３時３０分～

　　　１２月８日（日）１０時～、１３時３０分～、１９時～

初回には市民局市民安全推進課　古屋博行様、安佐北区地域おこし推進課　山崎晋司

様、桐原地区防犯組合連合会　的場幸雄会長に同席頂いた。

* 来場者（来賓、スタッフ除く）　総合計３２名

1. ２０２０年３月　学区内防犯カメラ設置場所及び優先順位の検討会実施

学区内諸団体長（１０団体の１０名）が集り、設置４か所とその優先順位を決定した。

同時に防犯カメラ設置申請団体を防犯組合でなく学区自治会町内会連絡協議会とすることを確認した。

1. ２０２０年6月　防犯カメラ設置事前協議申請書　提出

今年度、事前協議申請書の段階で見積書が必要となっていた点で提出が遅れた。

1. ２０２０年７月　４台補助となる内示書受領

ポール設置のための土地所有者の同意書及び防犯灯への設置のための道路使用許可を手配。

また、新たに防犯カメラを電柱に設置できる業者への見積もりを取得し、費用の比較実施

防犯組合会長の交代を機に規約を刷新、同時に学区防犯カメラ運用規定を制定。

1. ２０２０年９月　防犯カメラ設置申請書提出

山田集会所前の街路灯への防犯カメラ設置を許可する道路使用許可証を取得。

直ちに、他の必要書類と併せ、申請書一式を提出。

1. ２０２０年１０月９日　広島市地域防犯カメラ設置補助金決定通知書受領

交付金　1,200,000円（４台分）