| 自宅から 避難 （訓練） |  | 8時40分～9時30分まで、避難訓練として可部南小学校への避難をする。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 訓練条件： 自宅⇒一時避難所 各自治会内の連絡、誘い合い、弱者対応を対応し実施する。 ⇒ 小学校へ移動 |
|  | 8：00 | サイレン放送（レベル４以上） | 可部東地域：土砂災害警報 （レベル3、４発令） ①可能なら：各自治会の避難訓練（連絡、誘い合う、弱者対応） ②一時避難所に集合後、あるいは 確認後に 可部南小学校へ移動（避難訓練） 災害弱者は車で移動 |
|  | 8：15 | 可部南地域：洪水警報発令（レベル3、4発令） 各住民の一時退避所に退避後（或いは確認後）に 、可部南小学校に避難 |  |
|  | 8：50 ～ 9：30 | 近い自主防災会： ８時40分頃には到着か？ 遠い自主防災会： 遅くても9時30分までに到着。 | 体育館：校庭の寒さ対策 受付け：ホッカイロの配布。 ・床断熱シート ストーブの用意（体育館にも５－６台、校庭は火育） |

可部南学区　防災絆フェステイバル　計画案　　（2020年2月24日「月。祝日」実施）

目的：可部南の各種団体の絆フェスタとして、避難訓練と、防災・減災のための知識、対応方法等を学び、それに模擬体験などを通して、風水害の対策（予防）につなげるとともに、これを通して可部南学区内、町内会・自治会内の絆を深める。

【防災訓練内容】

【１】避難訓練 （可部南小学校に避難）　　可能な限り、下記対応をする。

- 各自治会町内会の一時避難所及び避難場所（可部南小学校）を避難者で確認、

- 各自主防災会の連絡網（方法）の確認

- 災害弱者の対応　（車で移動確認：相乗りのこと）

- 避難時の所持品の準備状況確認　（準備品の有無・確認、心の準備）

【２】避難場所（体育館）

- 受付：急に沢山の避難者が来た場合の登録と区分け（受付）「自治会町内会ごと。　弱者・病人・他　。

- 避難者全体への、避難所内での連絡訓練（受付け）　（例えば：今後の予定。参加登録者抽選ゲーム等）

【３】知識と技術の取得：講演、研修、DVD、各種行事体験　等を通して防災／減災のための知識と技術を学び予防につなげる。

|  | 体育館 | 体育館内の横周辺 | 校庭 ① | 校庭 ② | 校庭③／駐車場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月23日 以前 | ２１日：床の断熱シート配送（区役所⇒可部南小学校） 各種購入品を含めた事前準備品の準備完了（生鮮食材は前日？） ２３日：16時～ 準備、荷物の運び込み 会場 造り |
| 2月24日７時30分 | 石油ストーブをつけ:暖房する。 （事務教区 担当） |  |  | 関係官庁 準備 |  |
| 7：50～ 8：40 | 7：50 担当者体育館に集合 ＜コミ協役員他担当者（各団体） 8時00分 準備開始、（役割担当部署につく） |
| 8：40 ～ 9：30 | 受付訓練開始 自主防災／町自連 (災害弱者対応： 民生児童委員) 体育館内の誘導；各自治会１名 | 災害教育 ビデオを流す。 (BGMイメージ） | ① 防災展示 ＊ハザードマップ ＊防災マップ、 （災害の状況写真） （準備：公民館 区役所 自主防災) ③ 簡易設備展示 ＊簡易トイレ？ ＊段ボールベッド ＊パーテイション 区役所／ （老人クラブ） | 誘導係 防犯、体協 |  | 駐車場 整備 防犯・体協 |
| 9：00 ～ 9：30 | 受付訓練 継続 | 災害時の応急対応工作 （防寒対策などの工作） （日赤） |  |  |  | 体験研修 9:30～ ①豪雨体験 ②洪水体験 ③強風体験 ④土石流発生模擬体験 （国道交通省） ⑤地震体験 ⑥煙体験 ⑧救助工作車 消防車 ⑧土嚢作り ⑨土嚢積み （消防署） ⑦消火訓練 | ①炊出し準備 材料の準備 大和重工他 （女性会） |
| 9：30 | 会長挨拶 （全員講堂に集合） 10分 |  |  |  |  |
| 9：40 ～ 10：20 | 柳迫樣 講演（広島防災士ネットワーク） 災害と自主防災・予防 （台風19号が来た場合を想定） |  | ① 防災士ネットワーク 鯉こい・キャラバン （子供が遊びながら学ぶ） 広島市防災士ネット （PTA／子供育成会 文教高校大学？） |  | ①避難時の非常食準備 （炊出し） 大和重工 （女性会）、 ②火育訓練 大和重工 （PTA、消防） |
| 10：30 ～ 11：10 | ① 災害時の応急手当 （日赤） ② 災害時の救急・救命法 （日赤） （災害時の傷病対応や予防なども検討乞う） |  |  |  |  |
| 11：20 ～ 12：10 | ① 体験コーナ及び周囲の展示へ移動 ② 下記訓練を継続指導（個別指導） ＊防寒対策等（応急対応工作）（日赤） ＊災害時の救命救急応急手当（日赤） | 防災ビデオ（日赤） 放映コーナを設置 （パーテイション有） | 11時40分～ 子供 景品抽選会 12時10分～ 参加者抽選会結果発表？ |  |  |
| 12：10 | 閉会式 （会長挨拶） |  |  |  |  |
|  | （籤引き？ 未決定） |
| 12：10 ～ 13：00 | 非常食の試食 炊出し、火育出の料理、 大和重工（炊出し、非常食）女性会、 PTA （試食の提供・配膳を含む） |
| 13：10 | 後片付け（全員） 解散時、駐車所係を1－2名。輸送係軽トラック3台で返却。残りは体育館、工程内の整理整頓を実施、 |

| 時系列行事 | 内容 | 主担当 | 準備するするもの（確認） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煖房（体育館） （8:00～13:30） | 体育館内煖房 | 社協 | 灯油ストーブ（体育館内） 5－6台 灯油の準備 | 学校に持ち込み許可確認 ① 学校の所有有無 |
| 避難者と避難車の誘導 （8：30～9：30） | 車：駐車場へ誘導 人；体育館へ誘導 | 防犯・体協 | ① 駐車場看板 ② 人誘導看板 |  |
| 会場準備（23～24日） | 基本的に全員で実施 ①体育館受付会場 ②校庭内炊出し ③鯉コイキャラバン ④模擬体験場 別紙参照 ⑤DVD防災放映コーナ ⑥展示コーナ 等（詳細配置地図作成する。） |
| 会場煖房 |  |
| 受付け （8:30～9：30） 実質10過ぎまで受付 | 避難者登録 地域区分け 福祉避難所確認 | 自主防災 3-4名 （各自治会の避難者から1-2名支援者を要請） | ①受付け登録シート ②筆記用具 ③その他備品 ③地域区分け旗？ | ① 靴袋準備のこと。 ② 断熱シート（区役所40枚） |
| 受付期間中の対応 （8：50：9：30） | 防寒対策など （簡易対応方法） （40～50分） | 日赤 （可部南社協＋女性会） | ①ビニール袋 ②新聞紙 ③ストッキング ③その他必要備品？準備 | 避難者が揃うまで（9時30分） 避難者を飽きささないこと。 （数回に分けて、後半でも実施） |
|  | 遊び時間の対応？ （30分～50分） | 日赤／消防のビデオ放映する。 | ① DVD?（日赤が持参） ② プロジェクタ、放送設備 |  |
| 会長挨拶（9:30～9:40） |  |  |  |  |
| 講演 （9:40～10：30） | 土砂災害、洪水災害と防災に関して （台風19号も踏まえて） | 柳迫樣 | ①ＤＶＤプレイヤー， ②プロジェクター（大容量） | プロジェクタ大容量は 小学校：3600ｌｍ スクリーナ 90in |
| 災害時の応急対応方法、救急救命） （10:30～11:10） | ① 説明と ② 実施対応 | ①日赤 | 必要備品は日赤 | グループ教育（グループ作成） 20分間隔 2グループ程度か |
| 防災展示（体育館内横） ① （9:00～13：30） | 防災関連展示 ①公民館の学区の防災活動展示 ②南学区防災マップ ③ハザードマップ ④災害写真 展示 | 公民館／ 自主防災（準備） 区役所／ 南学区ハザードマップ 南学区我町防災マップ | ① 公民科展示パネルの借用、 ② 公民館の防災展での展示物 ③ 不足パネルは学校から借用 | 体育館内の横のスペース （配置検討；自主防） |
| 防災展示（体育館内横） ② （9:00～13：00） | 紹介： トイレ、 簡易ベッドなど | 区役所／ 公衆衛生・老人クラブ |  | 体育館内の横スペース |
| DVD 放映コーナ （11:20～13：00） | ①中高校生対象の災害予防DVD（日赤） | 自治会 （日赤、学生教育用） | ①プロジェクタ・スクリンー 椅子など、 | 体育館隅にコーナを設ける。 |
| 閉会式 （11:20～11:30） | 会長 | 講評（会長？自主防災？ 消防？日赤？柳迫？） |  | 、 |
| 体育館の外（校庭） |
| 鯉こい・キャラバン （学校校庭） （9:40～12:10） | 子供対象の防災知識を植え付けるゲーム | 広島防災士ネットワーク（PTA・子供育成会） （文教・可部高校性？） | ①会場は左記防災士が主に準備 ②子供の欲しがる玩具を準備 ③机・椅子・ （可部南学区） テント（小５、大１） | ①欲しがる玩具3個程度購入 ②不要となった玩具が景品 |
| 体験コーナ（学校校庭） （9：40～12:10） | ①土石流発生装置 ②地震体験 ③煙体験 ④消火体験 他 | ①国交省 ②③④消防署 | 設置場所を決めること | 区役所を通して調整 （土嚢作り体験はできるか） |
| 避難時の非常食（校庭） （炊出し、日赤） （12:10～13：00） 準備 スタート？ | ①炊出し（暖かいもの） ②暖かい食物（ご飯） ＊日赤の特殊米 ＊予備アルファー米 | ①大和重工（女性会） （文教高校・大学？） | ①炊出しのための食材（主体） ②日赤；美味しい非常食（主体） ③従来の非常食（予備） ④什器＆残飯対策備品 | 200人前（人数が多ければ 少なめにして、人数を増やす） （文教大学の人間栄養学科の支援などは大和重工から接触？） |
| 抽選会（校庭・非常食時） | 参加者の抽選会 | ① | ①賞品の準備（50個程度） | 最後まで残ってくれた人へのお礼を込める。 |

|  | 内容 | 主担当 | 準備するするもの（確認） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 購入担当 | 別紙 | 事務局 及び 搬送担当 | 各、担当からの要求 予算書作成 | 予算書作成、資金繰り |
| 会場設営 担当 | 会場設営 体育館等 校庭（テント張りなど） | コミ協事務局／自治連 他、全員で実施 （炊事場；支援・女性会） | 床断熱シート | 配置を |
| 受付 担当 | 避難者登録 グループ分け等 【受付方法の検討】 | 自主防 | 登録用紙 筆記用具ーー | 自主防で方法、必要備品検討し準備 （ホットパットを配給） |
| 搬送 担当 | 種々器材 （公民館パネル、暖房機、石油、その他種々 | 体育協会 防犯、自治連 | 車（軽トラックなど）３台 |  |
| 放送、進行 担当 | ①体育館内行事の進行 ②体育館内、校庭内での グループ毎の進行案内 | 母親クラブ | 体育館放送設備 ハンドマイク |  |
| 電気設備 放映 担当 | 放送設備（マイク等々） プロジェクター設置放映、 | 自治連 | プロジェクター DVDプレーヤ、PC | 柳迫さんはPC 持参 【プジェクタ備品確認要】 |
| 体育館内 煖房、 舞台移動等の 担当 | 石油の供給と火の安全 体育館舞台などの設備移動 | 青少年 |  |  |
| 突発事項等発生時の対応 担当 |  | 民生児童委員 老人会 |  |  |
| 駐車場棟の誘導担当 | 駐車場内の車の安全誘導、 体育館へ人の誘導 | 防犯 |  |  |
| 避難非常食給食担当 |  | 女性会 |  |  |
| 抽選会担当 |  | 献血 |  |  |

|  | 取り組みの分担 | 検討部門（アイデア、修正） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | ポスター作製 | 見出し、計画 | 事務局、脇樣？ | 各グループでアイデアを。 写真は 関係者に 依頼中 これ以外に アッピールするもの ０．台風19号が来るかも、今から準備を、するために、」 １． おいし、おにぎり、子供の作った おにぎり、お芋 ２．ホッカロンの配布 ３、床断熱シート、ストーブ準備 |
|  |  | 鯉コイキャラバン | PTA・子供会 |  |
|  |  | 火育 | 同上 |  |
|  |  | 炊出し | 女性会／大和重工 |  |
|  |  | 避難訓練、受付 | 自主防 |  |
|  |  | 展示パネル | 可部公民館、事務局 |  |
|  |  | 日赤活動 | 女性会、日赤 |  |
| ２ | 鯉コイキャラバン （防災士ネットワーク） | PTA 子供会 | 検討して欲しい内容： ①火育を実施する親子の割りあてをしてほしい（5－6組） 内容は別紙（おにぎり、イモ等子供と親とで作成し、子供達が食べる） ②鯉コイキャラバン： 支援者の勉強会を実施（柳迫様指導）参加のこと ③ |
| ３ | 火育 （大和重工／子供会PTA） 安全指導： 親、消防 | 大和重工 PTA 子供育成会 子供会 |  |
| ４ | 炊出し （大和重工・女性会） | 大和重工 女性会 （事務局） | ① 暖かいものの提供 内容は大和重工中下さんと調整を。 ② 300食か400食か？ 人数の増減に対応ができるようにしたい。 ③ 校庭で火をたく。下に鉄板等を敷く検討がいる。（事務局） |
| ５ | 防災展示 （可部公民館） | 自主防災 老人会 | ① ＊2017年2019年の学区の自主防災活動、 ＊可部南学区の防災マップ ＊可部南学区のハザードマップ等を公民館の指示のもと、貼り付けをる。 ② 10相当のパネルの配置を検討する（横幅1.8M: 縦1.2m。高さ1.8M） |
| ６ | 受付業務 | 自主防 3－4名 | ①最初に3名程度で受付。 次に避難者の中から各自治会１－２名、受付の支援を要請 ② 受付業務の方法を自主防砂は検討する。 |
| 7 | 日赤活動 （日赤） | ①災害時応急工作 | （事務局・女性会？） | 基本的に準備から実施まで 日赤が実施する。但し、 ＊①防寒対策など、多くの人に指導するので人の支援がいる。 ＊②救急救命ではグループを作って、順番に指導をする。 上記のための仕組み造りの検討 （社協、仕組み検討をお願い） ＊ビデオコーナの配置を検討して欲しい。（防音ための、パーテイションも） |
|  |  | ②救急救命 | 社協（事務局・女性会） |  |
|  |  | ③防災ビデオコーナ | （自主防） |  |
| 8 | 土石流 | 国交所西部山系砂防事務所 | すべて国交所が準備 | 文教大学上の堰堤の説明パネルも準備する。（学校の防球ネット使用したい） |
| 9 | 消防署関連 | 消防車工作者展示説明 | 消防署で展示の準備、実施 | 基本的に消防署で準備、実施 |
|  |  | 起震車（体験） |  |  |
|  |  | 土嚢作り、積み方講習 | 消防で準備・実施する （社協;仕組み検討） | 土嚢作り：①グループを作って、順番に実施 【その為の仕組み造りの検討】 ②砂場の砂を使用、元に戻すこと。＊ |
|  |  | 消火訓練 | 消防署・防災士ネット | 鯉コイキャラバンでも使用したい。 加圧の為３KW程度の電源がいる。 |
|  | 区役所 | 簡易トイレ、ベット等 | 区役所、 老人クラブ | 場所、と展示説明の検討を |

①　支援団体からの要求事項

①　グループ教育をする。－－　　日赤の救急救命。　消防の土嚢作り・土嚢積み　⇒　　その仕組み検討　（社協）

②　テント張りのお願い。　　　　鯉コイキャラバン、

炊出しと火育ーー　　雨天時のみの要求、

③

②　ポスター作製　　案の作成　モデイファイを別紙のグループで至急対応検討を

③　動員をかける方法

動員をかける。　　（目標３００～400名）　　うち子供100～150名（親を含めて）

①　子供会　　100名～150名程度（親御さんを含めて）

うち　10組程度、火育活動に回してほしい。

②　自主防災、自治会町内会等では　会員の約10％の世帯の参加を目標にしてほしい。（2000世帯＊.01＝200名＋１世帯複数名）

③　自主参加　自治会外、　学校、企業　等、　　30－あまり

④　世話役、　（企業も含めて）

④　企業回り　　　資金；消費集め

行事内容説明と　残る課題

| 避難訓練 | ① 各自治会が自主的に避難行動を誘導する。できれば下記を実施 ＊各自治会町内会の一時避難所及び避難場所（可部南小学校）を避難者で確認、 ＊各自主防災会の連絡網（方法）の確認 ＊災害弱者の対応 ＊避難時の所持品の準備状況確認 （準備品の有無・確認、心の準備 ②課題： 緊急一時避難先となっている建物の確認 （契約継続の確認） |  |
| --- | --- | --- |
| 人、車の誘導 | 車を市民病院駐車場に、避難者は体育館に誘導 課題：小学校前の市民病院駐車場の許可願い |  |
| 寒さ対策 | ①ホッカロンの配布（受付けで配布？ ２０円/袋） ②床断熱シート： 区役所40-60枚用意、 椅子をシート上に置くことはできない 課題： 石油ストーブの手配【2代はOk】 灯油手配 |  |
| 防寒対策 | ①日赤による避難時の応急対応工作（新聞スリッパ、 ビニール袋と新聞紙での防寒着造りなど） 課題 ② 何種類の知恵袋品を作成する？ 必要備品の準備 |  |
| 一時緊急避難所の確認 | 緊急避難所のビルとの契約の確認（特に可部南地域のアパートメント） |  |
| 受付、 | 受付は 最初は２－３名程度。避難者の各自治会から１名ずつ受付を支援してもらう。」 ①避難者の名簿作成（各自治会の参加者との照合ができるように避難者名簿作成） （②重病者など、福祉避難所との連絡ーーーー） ③避難者の区分け指示、(避難区分場所がわかるように記入) ④必要事項の伝達ができるように工夫（手持ちマイクの準備？別手段）） 福祉避難所は 今回は省く | 再検討 |
| 防災パネル展示物① | ①可部公民館；2017年 各学区・自主防災展示物 準備可能 ②各南学区、可部地区学区の防災マップ（各自の一時退避所の確認）、 拡大ハザードマップ展示 課題： 体育館愛のパネルの配置 |  |
| 防災展示物② | ①簡易ベッド ②簡易トイレ ③パーテイション など実物展示（区役所） 課題： 体育館愛の配置検討 |  |
| 柳迫さん 講演 | ① 内容確認： ｛台風19号が到来したら：、風雨災害の推定と自分たちはどうするか？（防災士） 課題： プロジェクタの明るさ。 学校3600LM（少し暗く、画面が大きくできるか） |  |
| 救急救命 応急対応方法 | 日赤による実技 実習 2コースが必要か？ |  |
| 模擬体験 ＊消防署 国交省 が主として、準備も 実施 | 校庭に、下記体験ができるように、器材を準備する。 ① 土石流の発生モデル設備（ダムの効果など） ② 地震体験車 （震度７までの体験ができる） ③ 消火体験 （消火器に水を入れて消火：消火器の使用方法を学ぶ） ④ 土嚢作り、土嚢の積み方の訓練。 ⑤ 消防車、工作車の展示説明 ⑥ 煙体験 （実施の可否検討中） 課題：車両が校庭に入るか。 設備の配置を決定 |  |
| 鯉コイキャラバン ＊広島防災士ネットワークが主体 ＊支援（PTA,子供会） | ① ゲーム内容： 数種類の防災ゲーム（地震時の対応順番、危険場所を見つけるゲーム等々）で ポイントを得るゲーム。最後に、ポイントによって、欲しい玩具をゲットできる。 課題 ① PTA,子供会 10名余りの支援、文教は ②玩具の準備（ 不要となった玩具を集める。） ③ 特に目玉商品は２、3個 購入、 子供の感心を呼ぶと活性化する。 雨天の場合： 児童館を検討する。 |  |
| 避難者の非常食 大和重工 女性会 （文教大学） | ①美味しい非常食（温めれば美味しく食べれるご飯など） 200食～300食 ②暖かい鍋もの？（200～300名分） （OK ） ③日赤のご飯が不足時には、非常用アルファー米を予備として準備 （OK ） ④ 火育で作った 親子の料理品 課題 余った 料理の整理方法 と 残飯 |  |
| 火育 | 課題 ①親子で数組を 割り振り振りたい。 （５～６組？） ②子供は キャラバンの賞品が欲しいのでは？ |  |
| 抽選会実施 （実施可能か？費用は） | ①参加者が最後までいてくれたことへの感謝として検討１２時３０分（当たりくじを表にまとめる） ②食事後に、抽選した品物が手渡せるように準備（参加者に番号を提供、或いは、食事時籤引き？） |  |
| その他 課題 | ①寄付金 賞品 を 企業から寄付してもらう。 （鯉コイキャラバン、 参加者の賞品、 食材、 パンフレット印刷代） ② いきいき活動ポイントにできるか？ ③ 関係公的機関、企業へもお知らせをするか。参加や支援なども依頼、（支援要請は企業のみ） （可部南小学校、文教大学、女子高校、可部高校、企業、お店など）、 ④ 広報誌を作成 （1.5か月前；広報回覧。 詳細広報誌の1か月前配布） ⑤ その他、各担当部署の備品の準備（購入品、借用品、など） 今後詰めていくことでＯＫ |  |
| 後片付け | ① ゴミ分別のできるようにする （タバコは禁煙） ② 全員で、整理整頓清掃を実施 ③ ただし、輸送返却、 車の誘導藩は 担当業務を実施 |  |

必要準備品（含む購入品）

|  | 必要準備品 | 量 | 注意点 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 誘導員 | ① 避難車の臨時駐車場の立て札 ② 避難者の体育館誘導 立て札 |  |  |  |
| 受付 | ①避難者登録シート、 他、 ②連絡先名簿（学区防災マニュアル） ③筆記用部（鉛筆、マジック、テープ等々） ④靴袋（体育館 避難者に渡す） |  | 椅子 机 |  |
| 放送 |  |  |  |  |
| 体育館内設備（移動。対応） |  |  |  |  |
| 防寒対策 | ①石油ストーブ （体育館5－6台、 校庭大型1台） ②灯油 ③床断熱シート | ５－６台 |  |  |
| 防寒対策（教材） 日赤プログラム | ①新聞紙 ②ビニール袋 ③ | 参加人数分 |  |  |
| 講演 演習 | ① プロジェクタ（大容：200－300名対応） ② スクリンー （大型：200inchなど） ③ PC（社外団体持参） ④ 放送設備（ワイヤレスマイク、スピーカ） ⑤ 教材（人数分：日赤準備） ⑥ 延長コード（ ？M） その他 関連備品 ⑦ ハザードマップ、自治会防災マップ(大判) |  | 学校。日赤の有無確認 |  |
| 防災関連展示 | ① 展示物； 社外団体準備 ② 展示パネル（一部は輸送支援が必要かも） ③ 照明？ 必要か検討 |  |  |  |
| DVD 放映コーナ | ① プロジェクター、クリーン （６０～１００inch） ② DVD プレイヤ ④ 延長コード （ ？ｍ） ⑤ DVD は日赤準備 （学校の教育教材） |  |  |  |
| 鯉コイキャラバン | ① ゲームなど 社外団体準備 ② 玩具 一部準備 |  | 即、集めてほしい。 玩具購入（3点）資金準備 |  |
| 体験コーナ | ① 校庭内の場所の割り振り ② 機材は 社外団体が準備 |  |  |  |
| 避難者用の非常食準備 | ① 機材 大和重工準備 ② 追加器材確認(湯沸かし大鍋、コンロ、炊事道具) ③ 炊出し食材の準備 ④ 非常食（日赤、区役所） ⑤ お茶、お水（給水車）お椀、箸など準備 |  | 購入品(食材費、什器) 資金準備 |  |
| 抽選会 | ① 抽選箱 ② 抽選券 (人数) ③ 賞品 （５０人分？） |  | 資金準備・賞品準備 |  |
| 食材 飲み物 | 女性会、大和重工 に委託 |  |  |  |
| 料理、食事関連機材 | 同上 |  |  |  |

主要日程表

| 外部支援団体との打合せ |  |  | 担当 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12月25日 | ① 日赤（救急救命、非常食、防寒対策） |  |  |
|  | 12月24日 | ② 大和重工（炊出し） |  | 担当者も一緒に |
|  | 12月20日 | ③ 鯉コイキャラバン、導入講演 広島防災士ネットワーク（柳迫樣と話） |  | 文教、（幼稚園、高校、大学） |
|  | 12月26日 | ④消防、区役所、と3者で会合 |  |  |
|  | 12月末 | 児童館の使用願い、病院へ駐車場の使用願い。 |  |  |
|  | 1月初旬 | ⑤ 安佐北区役所・消防署を含めた調整会議 |  |  |
|  | 1月初旬 | ⑥ 可部公民館 ( 県の防災関係展示) |  |  |
|  | 1月初旬 | ① 可部公民科に依頼の藩士 |  |  |
|  | 1月初旬 | 松井市長、今田議員、若林議員？ TV |  | 呼ぶか？ |
|  | １月15日 | 日赤、対話重工に 支援・依頼書を提出 |  |  |
| 広報 | 1月中旬 | 1回目 絆フェスタの回覧作成、回覧 交換玩具の持参お願い パンフレット |  | 300部印刷 (両面カラー) 約2500円 |
|  | 1月14日 | 可部南小学校； |  | プロジェクタ、展示パネルの確認OK |
|  | 1月15日 | 日赤、大和重工に協力依頼書提出 |  |  |
|  | 1月24日までに | 国土交通省に説明要員の派遣要請提出 |  | すみ.、配置図を帝京、 |
|  | 1月18日 | 進捗会議 |  |  |
|  | 1月22日 | 文教に協力支援要請 |  | 柳迫さん（鯉コイキャラバン炊出し） |
| 内容確認・研修 | 1月下旬 | 関係者と外部支援団体との研修・打合せ |  | 鯉コイフェスタ（10名程度事前の研修） 炊出し（材料等、必要品、対応時間） |
|  | 2月初旬 | 消防署へ 消防団派遣要請書 |  | 可部消防団（水中様） |
|  | 2月10日頃 | 火気使用許可願い、保健所食料関連申請書提出 |  |  |
|  | 2月10日 | 国土交通省 小学校の下見、見取り提供 |  |  |
| 広報 | 2月10日 | 2回目 絆フェスタチラシ 配布 |  | 2500部印刷（両面カラー）約5500円 |
|  | 2月13日 | 鯉コイキャラバンの研修（福祉センター研修室）」 |  | 文教、コミ協PTA |
|  | 2月15日頃 | 消防署。火気使用新線、保健所、許可申請書 |  |  |
|  | 2月21日 | 準備 （備品器材等搬送） 必要備品購入 |  | 学校に仮置きする場所の許可を |
|  | 2月23日 | 会場設営ｓ |  |  |
|  | 2月24日 | フェスタ当日 |  |  |

# Text boxes

一時避難所

／確認

避難所・待避

場所／確認

可部南小学校

避難場所

土砂

災害

水害

洪水

災害弱者　車

災害弱者　車

可部南地域：各自の一時退避所（ビル）確認

主避難場所：可部南小学校

可部東地域：各自治会の決めた一時退避所確認

主避難場所：可部高等学校

或いは可部南小学校

ただし、今回の訓練では全員可部南小学校に避難